Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект «Громкая связь»

I. Общая информация

| Полное название проекта | «Громкая связь» |
| --- | --- |
| География проекта | село Калы МО, Сабинский сельсовет Бейского района Республики Хакасия |
| Руководитель проекта | Директор Кальского сельского дома культуры, Кузина Мария Николаевна |
|  | Должность, ФИО |
|  | Раб.: (8 390 44) 3-81-34, моб.: 8 902 941 09 59 |
|  | Контактные телефоны |
|  | Республика Хакасия, Бейский район, с. Калы |
|  | Адрес места жительства |
|  | kuzinamaria87@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты |
| Период выполнения проекта | С 1 марта 2011 года по 10 июля 2011 года |
|  | Дата начала – дата окончания |
| Полная стоимость проекта | 102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль) |
| Запрашиваемая сумма | 99 741 руб. (девяносто девять тысяч семьсот сорок один рубль) |
| Имеющая сумма | 3 000 руб. (три тысячи рублей) |

II. Описание проекта

| Аннотация проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для решения проблемы связанной с оповещением граждан села возникла идея: установить на фонарных столбах громкоговорители и оборудовать станцию оповещения населения, которая будет размещаться в местном доме культуры. Команда проекта: одним из главных участником проекта является совет молодежи села Калы, который будет отвечать за смету расходов, установления связи с поставщиками оборудования, а также за размещение стационарной точки оповещения. Сабинский сельсовет, совместно с мастером Сабинского участка, отвечающего за энергоснабжение нашего поселения, который является еще и депутатом села Калы, будут отвечать за установку данных громкоговорителей. Время, необходимое для реализации проекта: с момента финансирования, два месяца - заказ и доставка оборудования, установка громкоговорителей. В результате реализации данного проекта повысится информированность населения о мероприятиях проходящих в населенном пункте и в районе, у пожилых людей появится возможность поучаствовать в жизни села, увеличится активность граждан. Помимо текущих объявлений, через систему оповещения могут быть озвучены и чрезвычайные известия. Увеличится посещаемость общественных собраний, сходов и массовых мероприятий. Срок реализации проекта: 4,5 месяца (с 1 марта 2011 года по 10 июля 2011 года). Проект будет реализован в четыре этапа: - этап. Формирование материально-технической базы: приобретение оборудования, его установка, подготовка стационарной точки вещания. - этап. Организация эфиров: сбор заявок и информации, планирование эфиров. - этап. Проведение эфиров. - этап. Подведение итогов проекта. На реализацию проекта необходимо: 102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль) Муниципальное образование Сабинский сельсовет берет на себя обязательства выделить 3 000 руб. (три тысячи рублей) на реализацию проекта. |  |  |  |  |
| Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта |  |  |  |  |
| В селе Калы, относящемся к Муниципальному образованию Сабинский сельсовет Бейского района существует проблема, связанная с отсутствием механизма оповещения и информирования населения о происходящих в селе и районе событиях, особенно это касается людей пожилого возраста и инвалидов. Необходимо отметить, что на 1 января 2011 года в данном населенном пункте проживает 712 человек, из которых 141 человек - люди после 60-ти лет и 70 человек - дети и подростки. В селе активно развивается местное самоуправление, работают общественные приемные, общественные организации, с помощью которых решаются многие важные вопросы социальной направленности, проводится массовые мероприятия. Среди которых: вывоз мусора, подвоз воды, сходы граждан села, субботники, вакцинация, распространение социальных телефонов и информации о социальных службах по поддержке населения и многое другое. В селе существуют такие социально - значимые объекты как – школа, дом культуры, ФАП, которые так же владеют важной информацией для населения. В среднем в селе в месяц проходит 2-3 концертных и развлекательных программы (в зависимости от количества знаменательных дат), еженедельные дискотеки для молодежи, ежедневная работа кружков и кино-показы для детей. Значительно количество мероприятий за год районного значения, что в среднем составляет 1-2 в месяц, юбилеи и годовщины свадеб. В итоге получаем, с учетом ежегодных сходов граждан села, встреч с главами поселений, поздравительные объявления, музыкальные трансляции, частные объявления, получаем приблизительно 50 объявлений в неделю. Безусловно, есть активные люди, готовые откликнуться на участие в любом выше перечисленном мероприятии, но возникает проблема регулярного оповещения. К тому же людям пожилого возраста очень сложно ежедневно посещать общественные места, узнавать графики работы различных служб, отслеживать новые социальные направления и возможность участия в них (как например получение льгот и пр.). Следует отметить удаленность жилых построек села от сельского совета, что так же вызывает неудобство у жителей пожилого возраста. Несмотря на относительно близкое расположение к г. Саяногоску, цивилизация не балует жителей села своими достижениями. На сегодняшний день без наличия спутниковых антенн, которые могут позволить себе далеко не все люди проживающие в селе на одну заработную плату или пенсию, по телевизору можно посмотреть только «Первый» канал и телеканал «Россия». Безусловно, в районном центре существует местное телевидение «ТВ Бея», но , к сожалению в масштабах всего района оно пока не транслируется. Интернетом можно воспользоваться только в компьютерном классе Кальской школы, поскольку, даже обеспеченные люди, в связи с перебоями сети, чаще всего не могут использовать 3G модемы. Что касается радиовещания, то, в зависимости от местонахождения, можно настроить свое радио на 4-5 радио волн («Радио Россия», «Шансон», «Юность», «Сибирь»). Поэтому внедрение системы оповещения через громкоговорители и подбор актуальных материалов, необходимых для информирования населения села, мы считаем полезным для развития местного самоуправления. Не стоит даже говорить, о положительном настроении жителей села, когда через систему громкоговорителей будет звучать музыка и поздравления. Это возможно через подключение к музыкальной аппаратуре Дома культуры. К тому же опыт реализации данного проекта может быть тиражирован в других населенных пунктах Республики Хакасия. |  |  |  |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  |  |  |
| Все категорий граждан, проживающие на территории с. Калы. |  |  |  |  |
| Основные цели и задачи проекта |  |  |  |  |
| Цель нашего проекта: Создать систему уличного оповещения и информирования населения на территории села Калы. Задачи проекта: 1.Привлечение граждан к общественно-политической жизни села; 2.Информирование граждан села о мероприятиях, проходящих в селе, районе с минимальными затратами времени. 3. Развитие культурного воспитания граждан. |  |  |  |  |
| Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |  |  |  |  |
| № п/п | Доля финансирования в тыс. рублей | Организации, участвующие в финансировании |  |  |
| 1 | 3 000 руб. | Муниципальное образование Сабинский сельсовет |  |  |
| Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| Проект будет реализован в четыре этапа: 1 этап - Формирование материально-технической базы: -приобретение оборудования; -установка; - подготовка стационарной точки вещания. 2 этап - Организация эфиров: - сбор информации; - планирование эфиров. 3 этап - Проведение эфиров. 4 этап - Подведение итогов реализации проекта. |  |  |  |  |
| Календарный план реализации проекта: |  |  |  |  |
| Наименование этапов, мероприятий |  |  | Сроки начала и окончания | Ожидаемые итоги |
| Заказ и доставка оборудования, перечисление денежных средств на счет поставщика |  |  | 01.03.11- 14.03.11 | Наличие оборудования |
| Заключение договоров на оказание услуг по установке громкоговорителей, оборудование стационарной точки вещания |  |  | 15.03.11- 28.03.11 | Оплата услуг за установку громкоговорителей, наличие оборудованного помещения точки вещания |
| Протягивание кабеля и установка громкоговорителей, соединение их с точкой вещания |  |  | 29.03.11- 30.04.11 | Работающая система оповещения и информирования населения |
| Сбор информации и подготовка к эфиру, разработка графика выхода в эфир |  |  | 01.05.11- 08.05.11 | База объявлений и новостей График выходов в эфир и ответственных за эфиры |
| Организация эфиров |  |  | 09.05.11 -30.05.11 | Выход не менее 50 сообщений в неделю Организация не менее 10 поздравительных программ |
| Подведение промежуточных итогов проекта (организация опросов, анкетирование, обратная связь, сбор предложений об улучшении работы системы оповещения) |  |  | 31.05.11- 03.06.11 | Учет мнений и предложений граждан по работе точки оповещения. Опрошено не менее – 200 чел. Собрано не менее – 50 предложений. |
| Организация эфиров |  |  | 04.06.11 – 01.07.11 | Выход не менее 50 сообщений в неделю Организация не менее 10 поздравительных программ |
| Подведение итогов проекта. Разработка новых способов использования точки вещания |  |  | 02.07.11- 10.07.11 | Подготовка отчетной документации. Формирование плана работы на следующий месяц |
| Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |  |  |  |  |
| В процессе реализации данного проекта повысится информированность населения, увеличится активность граждан. - Общий охват жителей села - 90%. - Выход более 50 информационных сообщений в неделю. - Организация 10 поздравительных программ для населения. - Увеличение посещаемости общественных собраний, сходов и массовых мероприятий на 30 %. Освещение в СМИ процесса реализации и итогов проекта будет осуществляться через районную газету «Саянская заря» и телевидение с. Бея. Согласно плана-графика первое вещание с помощью установленных громкоговорителей планируется на 9 мая 2011 года. |  |  |  |  |

| Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) | Техническое обслуживание точки вещания берет на себя МО Сабинский сельсовет, в связи с размещением данной точки на его территории. Совет молодежи с. Калы возьмет на себя обязательство за формирование актуальной повестки и организацию выходов «в эфир». |
| --- | --- |

Смета проекта:

| Статья расходов | Запрашиваемая сумма, (в рублях) | Вклад из других источников, (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования | 86 991 | 0 | 86 991 |
| Оплата услуг по установке громкоговорителей и оборудования стационарной точки вещания | 12 750 | 3 000 | 15 750 |
| ИТОГО: | 99 741 | 3 000 | 102 741 |

Детализированная смета:

| Наименование | Описание | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H20-G | Громкоговоритель рупорного типа наружного исполнения, 2,5 - 5 - 10 - 20 Вт (100Вт), 280-9500 Гц, специальный ABS пластик | 2205 | 5 | 11025 |
| JRC-11 | Микрофонная панель с селектором на 5 зон, 1120A/1240A | 5478 | 1 | 5478 |
| PAM-340A | Усилитель мощности 5 зон, 340 Вт, АС 220В/50 Гц | 30888 | 1 | 30888 |
| ШВВП | Сетевой провод, бухта 250 м | 2 475 | 16 | 39600 |
| Итого: |  |  |  | 86 991 |

| Полная стоимость проекта | 102 741 (сто две тысячи семьсот сорок один рубль) |
| --- | --- |
| Запрашиваемая сумма | 99 741 руб. (девяносто девять тысяч семьсот сорок один рубль) |
| Имеющая сумма | 3 000 руб. (три тысячи рублей) |

Комментарии к бюджету:

1. Громкоговоритель рупорного типа H20-G – это мощный громкоговоритель рупорного типа. Предназначен для установки в общественных местах, в том числе на улицах для передачи речевых сообщений и сигналов тревоги. Используется для озвучивания больших пространств: вокзалов, парковок и т.д.  Крепежная лира, входящая в комплект, из нержавеющей стали позволяет поворачивать рупор на 180 град. Корпус выполнен из специального ABS пластика, стойкого в влаге и солнечным лучам.

2. Микрофонная консоль JRC-11 предназначена для дистанционного управления зонами в усилителях. Модуль JRC-11 предусматривает работу с усилителями. Возможно включение до 3-х микрофонных консолей с заданным приоритетом на один кабель типа «витая пара»;

Селектор на 5 зон трансляции позволяет осуществлять оповещение любой из пяти зон, комбинации зон или одновременно всех зон;

Электретный микрофон расположен на гибком держателе. В комплект поставки входит ветрозащитный поролоновый колпачок.

После включения микрофона автоматически включается сигнал «Гонг» для привлечения внимания;

Предусмотрен линейный стерео вход с регулятором чувствительности для подключения дополнительных источников сигнала.

3. Усилитель PAM-340A - настольный усилитель мощности торговой марки INTER-M является функционально законченным устройством для построения небольших систем звукового оповещения и музыкальной трансляции. Модели усилителей отличаются выходной мощностью, селектором зон оповещения, звуковыми источниками сигнала.

Выходная мощность усилителя 340 Вт. Выходной каскад усилителя имеет встроенную защиту от перегрузки по току с индикатором неисправности; Установка двух дополнительных модулей источников сигнала: (тюнера - PAM-T, проигрывателя CD/MP3 - PAM-CDA);

Селектор на 5 зон трансляции. Оповещение выборочно любой зоны, комбинации зон или одновременно всех зон;

Шесть микрофонных (линейных) входов с возможностью микширования. Каждый входной канал усилителя имеет трехполосный эквалайзер, аттенюатор чувствительности входа и выключатель фантомного питания;

Выход предварительного и вход оконечного усилителя мощности; Телефонный вход и выход для внешнего пейджинга от мини АТС и функции HOLD;

Генератор сигнала "Гонг" для подачи предупреждающих и тревожных сигналов с возможностью дистанционного включения;

Первый и второй микрофонный вход, телефонный вход, а также сигнал "Гонг" обладают приоритетом: при их активации автоматически подавляются сигналы с других входов и внутренних источников;

Светодиодный индикатор выходного уровня;

Двухполосный регулятор тембра для низких и высоких частот;

Работа от сети переменного тока 220В/50 Гц;

Возможность установки в стойку 19’’ с помощью специальных креплений.

4. Сетевой провод ШВВП для подключения громкоговорителей в системах звукового оповещения и трансляции.