Название проекта:

Фестиваль исторической реконструкции «Живая история»

Авторы: Конев Алексей, Лазарев Александр

Актуальность, цель и задачи проекта:

Как Вы думаете, сколько человек посещает Стоунхэндж - исторический памятник в Великобритании? …. 750 000 в год! Это около 2000 человек в день. А сколько человек посещает Салбыкскый курган? …. скорее 2000 человек в год.

Вместе с тем в нашей республике хватает и других, интересных исторических памятников.

Основной целью фестиваля исторической реконструкции «Живая история» является развитие исторического туризма на территории Республики Хакасия.

Что такое историческая реконструкция? Это восстановление внешнего вида и конструкции объекта, основанное на его сохранившихся фрагментах, остатках, и имеющейся исторической информации о нем, с помощью современных методов исторической науки. Аналогично происходит историческая реконструкция процессов, событий и технологий.

Это довольно молодой вид молодёжного досуга. В России он появился в начале 90-х годов и сразу получил распространение в кругу людей, увлекающихся историей, романтическим духом средневековья и искусством.

В исторической реконструкции есть множество направлений. Одно из них называется как наш фестиваль. Живая история - это воссоздание повседневного быта жителей какого-либо места в определенный исторический период, обычно в форме организации «музея живой истории» или проведения «фестиваля живой истории», а также уроков «живой истории» в школах. Тут важно абсолютно все, начиная от кроя и внешнего вида носимой одежды и заканчивая аутентичными рецептами кухни.

Подобные мероприятия интересны не только самим участникам, но и зрителям, которые могут воочию посмотреть на нехрестоматийную историю своей страны, на то, как жили их предки. Данное направление очень популярно и развито в Западной Европе, там существуют десятки «музеев под открытым небом», где живут и трудятся люди в обстановке былых времен.

Задачи проекта:

- Развитие у населения интереса к истории Республики Хакасия;

- Пропаганда здорового образа жизни;

- Популяризация «музея под открытым небом» – «Салбыкский курган».

В нашей стране существует несколько федераций исторического фехтования. Регулярно проводятся спортивные турниры. Подобные фестивали и массовые постановки сражений в основном проводятся при поддержке администраций областей и городов.

Кроме того, существуют мероприятия государственного значения (например, реконструкция Куликовского сражения или Бородинской битвы, которые собирают до 20 000 зрителей).

Кадровый потенциал:

Организаторами фестиваля «Живая история» на территории Республики Хакасия выступают участники центра исторического моделирования «Мирген», который с 1998 г. активно работает на территории г. Абакана. Направления деятельности центра – историческое моделирование и реконструкция, фехтование и туризм. Руководитель центра – Петренко Андрей Леонидович, историк и археолог. Авторы проекта являются членами центра более 5 лет.

Кроме того, к реализации проекта будут привлечены специалисты Института истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и археологи Хакасии.

Описание проекта:

География проекта: Республика Хакасия, Аскизский район, территория Салбыкской долины.

Сроки реализации проекта: июнь – август 2011 г.

Участники фестиваля: около 200 человек из Республики Хакасия, Красноярского, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

Гости фестиваля: около 1000 жителей Хакасии и Юга Красноярского края.

Фестиваль «Живая история» будет проводиться в августе 2011 г. течение трех дней.

Площадки фестиваля:

- турнир в номинации двуручный меч

- турнир в номинации щит-меч

- групповой бой (реконструкция исторических событий, проходивших на территории Хакасии)

- взятие укрепленной стены

- соревнование стрелков из лука

- ярмарка ремесленников (ковка мечей, изготовление кольчуг, луков, стрел, предметов быта, украшений и пр.)

- площадка этнической музыки

Инфраструктура:

- палаточный лагерь участников фестиваля

- палаточный лагерь гостей фестиваля

- душевые кабины

- туалетная зона

- продовольственная зона (рынок, столовая и т.д.)

Этапы реализации проекта:

- Подготовительный этап (июнь-август 2011 г.):

  - Разработка общей концепции

  - Поиск партнеров, заключение соглашений, распределение полномочий

  - Приобретение оборудования

  - Приглашение участников, сбор заявок

  - Подготовка инфраструктуры фестиваля

  - Установка и монтаж оборудования

  - Анонсирование фестиваля в СМИ

- Проведение фестиваля – август 2011 г. (3 дня)

- Встреча и размещение гостей и участников фестиваля

- Открытие фестивальных соревнований и программ

- Закрытие фестиваля

- Заключительный этап (август 2011 г.):

- Демонтаж оборудования

- Подведение итогов фестиваля

Подготовка фестиваля:

Организаторы берут на себя:

- разработку общей концепции и схемы проведения фестиваля;

- приглашение участников фестиваля из других регионов СФО;

- разработку модели исторической битвы;

- подготовку сценария работы специализированных площадок;

- подготовку судей для соревнований;

- приглашение музыкальных этнических коллективов Хакасии и Юга Красноярского края.

Необходимые работы и оборудование для проведения фестиваля:

- Подготовка территории Салбыкской долины для проведения фестиваля (чистка, разметка);

- Установка сценического оборудования;

- Установка био-туалетов;

- Установка душевых кабин;

- Оборудование лагеря для участников и гостей фестиваля;

- Организация завоза воды;

- Аренда аппаратуры и монтаж аппаратуры для площадок фестиваля;

- Строительство сооружений для ролевых сражений;

- Строительство помостов для зрителей;

- Приобретение (ковка) щитов, мечей, луков, стрел и пр;

- Пошив (аренда) костюмов;

- Строительство прилавков для площадки ремесленников;

- Строительство площадок для розничной торговли;

- и т.д.

Для реализации проекта необходимы ресурсы следующих министерств и ведомств Хакасии:

- Министерства культуры Республики Хакасия;

- Министерства спорта туризма и молодежной политики Республики Хакасия;

## Государственного комитета по промышленности и экологии Республики Хакасия;

- ГУ РХ «Центр поддержки предпринимательства»;

- Администрации Усть-Абаканского района;

- Администрации музея «Салбыкский курган»;

- Министерства внутренних дел Республики Хакасия;

- и т.д.

Список партнеров проекта может увеличиться во время реализации проекта.

Результаты от реализации проекта:

- Популяризация истории, привлечение внимания населения к культурному историческому наследию Республики Хакасия.

- Реклама «музея под открытым небом» – «Салбыкский курган».

- Начало становления исторического туризма на территории Республики Хакасия.

- Привлечение в рамках фестиваля не менее 1000 туристов Красноярского, Алтайского края, Новосибирской и Томской областей.

- Раскрутка собственного республиканского историко-этнического фестиваля, в противовес фестивалю «Саянское кольцо» (п. Шушенское Красноярский край).

Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта:

Реализация данного проекта возможна путем включения в перечень программных мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Культура Республики  Хакасии» на 2010 - 2012 годы (п.3 – перечень программных мероприятий – проведение фестивалей).

Затраты на реализацию проекта:

Оценить размер затрат на реализацию проекта не представляется возможным, без презентации проекта всем заинтересованным ведомствам и обсуждения степени поддержки мероприятия.