Республиканская молодежная программа

Главы Республики Хакасия

«Альфа»

Социальный проект

I. Общая информация

РАЙОННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

| Полное название проекта | Районный молодежный фестиваль «АЛТАЙСКОЕ ЗОЛОТО» |
| --- | --- |
| География проекта | РХ Алтайский р-он с. Краснополье |
| Руководитель проекта | Директор СДК с. Краснополья |
|  | Гаффнер Снежана Николаевна |
|  | 8-923-214-33-51 |
| Разработка проекта | Фрезе Кирилл Владимирович |
|  | 8-913-058-9330,8-923-584-56-60 |
| Адрес организации | 655683 РХ Алтайский р-он с. Краснополье, ул. Строителей 11 |
|  | 8(39041)27510 |
| Период выполнения проекта | 04.04.2012-18.08.2012 |
| Полная стоимость проекта | 210 000 руб. |
| Запрашиваемая сумма | 191 000 руб. |
| Имеющаяся сумма | 19 000 руб. |

II. Описание проекта

| 2.1. Аннотация проекта (не более 1/3 страницы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для поддержки культурного развития молодежи Алтайского района было принято решение об организации ежегодного районного молодежного фестиваля «Алтайское золото». Место проведения СДК села Краснополья, концертный зал которого позволяет провести мероприятие столь высокого уровня. В рамках этого фестиваля будет проводиться конкурсная программа в нескольких номинациях: вокал, хореография, национальная колорит (номера, исполняющиеся на хакасском языке и хакасских национальных инструментах), хип-хоп и уличные танцы (две молодежные культуры, которые практически не поддерживаются в нашем районе). В каждой номинации будет разыграно три призовых места и Гран-при. Все победители будут награждены ценными призами. Участники фестиваля – молодежь от 14 до 30 лет, проживающая на территории алтайского района. Так же не исключается возможность приглашения участников с других районов республики. Фестиваль будет приурочен ко Дню села. Организовывать и проводить фестиваль, будет инициативная группа работников СДК, которая уже имеет большой опыт работы в данной области и на данный момент уже заручилась поддержкой сельской администрации и администрации района. |  |  |  |
| 2.2.Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) |  |  |  |
| На сегодняшний день в нашей республике очень остро стоит вопрос культурного развития молодежи. Чем занять молодых людей? Что сделать для раскрытия их творческого потенциала? Различные мероприятия, конкурсы и фестивали республиканского масштаба дают молодежи хорошую возможность творческой реализации. Но, к сожалению, юные таланты, проживающие в отдаленных районах, не всегда имеют возможность участвовать них. А на уровне района таких мероприятий не проводиться, или проводится крайне мало. В Алтайском районе на данный момент именно такая ситуация. На сегодняшний день в нашем районе проживает около 7500 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Многие из них задействованы в различных молодежных организациях, вокальных, хореографических кружках др. Для организации досуга и культурного развития молодежи в районе проводятся такие мероприятия, как День молодежи, Фестиваль КВН, День физкультурника и др. Но все равно, мероприятий, на которых молодые люди могли бы показать, чего они достигли в той или иной культурной сфере, крайне мало, а аналогичных нашему нет вообще. Именно эту проблему в какой-то степени должен решить фестиваль «Алтайское золото». Проведение этого фестиваля даст отличный стимул творческому развитию молодежи района. Следующая проблема, которая будет затронута на данном фестивале – это развитие национальной культуры. В нашем районе достаточно большой процент коренного населения. Поэтому в конкурсной программе была заявлена номинация «Национальный колорит», которая дает возможность раскрыться ребятам, на сцене представляющим хакасскую культуру. Ничего подобного в нашем районе так же нет. Еще одна проблема, которую, путем организации этого фестиваля, хочет решить наша сельская администрация – это отсутствие в нашем селе молодых специалистов в сфере культуры. Улучшив материальную базу, тем самым увеличив потенциальные возможности в роботе, мы надеемся привлечь молодых работников культуры, что в первую очередь положительно скажется на развитии нашего села. |  |  |  |
| 2.3. Основные целевые группы, на которые направлен проект |  |  |  |
| Молодые люди от 14 до 30 лет независимо от рода занятий и социального статуса, проживающих на территории Алтайского района. |  |  |  |
| 2.4. Основные цели и задачи проекта |  |  |  |
| Поддержка культурного развития молодежи в сельской местности: - улучшение материальной базы СДК; - привлечение молодых специалистов; - повышение культурного статуса Алтайского района; |  |  |  |
| 2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта. Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ. |  |  |  |
| Для освещения проекта будут привлечены различные СМИ. Газета «Сельская правда», программа новостей «Nota Bane» . Дополнительно планируется пригласить для освещения молодежные проекты «БУМ» и «Поколение.RU», социальные сети, РТС, ГТРК. |  |  |  |
| 2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |  |  |  |
| № | Доля финансирования | Организации, участвующие в финансировании |  |
| п/п | в тыс. рублей |  |  |
| 1 | 10 000 | Администрация с. Краснополья |  |
| 2 | 9 000 | Районная администрация |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 2.7. Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта (если планируется) |  |  | В дальнейшем планируется ежегодно проводить данный фестиваль. Так как затраты на его организацию в дальнейшем не будут такими большими планируется финансировать проект средствами районного и сельского бюджета. |

2.8. Календарный план реализации проекта (поэтапный):

| Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гггг) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению фестиваля: | 05.06.-01.08. |  |
| 1.1 Согласование с администрацией |  |  |
| 1.2 Покупка оборудования |  |  |
| 1.3 Разработка положения |  |  |
| 1.4 Разработка дизайна оформления зала |  |  |
| 1.5 Информирование потенциаль- ных участников |  | Оповещение не менее 3 000 человек |
| 1.6 Формирование состава жюри |  |  |
| 1.7 Привлечение СМИ для освеще- ния фестиваля |  | Привлечение не менее 4 источников |
| 1.8 Прием заявок |  | Не менее 30 участников |
| 2. Проведение фестиваля | 18.08. | Ожидается не менее 30 участников и не менее 150 зрителей. |
| 3. Подведение итогов: | 19.08.-21.08. |  |
| 3.1 Анализ проделанной работы |  |  |
| 3.2 Опрос молодежи (обратная связь) |  | Опрос не менее 400 человек. |
| 3.3 Определение дальнейшего развития фестиваля |  |  |

2.9. Обоснованная смета проекта на запрашиваемую сумму:

| № п/п | Статья расходов | Сумма расходов, (руб.) | Обоснование необходимости статьи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выплата денежных средств социального характера в рамках проекта (премии, стипендии, гранты) физическим лицам, не связанным с трудовыми или гражданско-правовыми отношениями | 20 000 | Выплата денежных премий участникам, занявшим призовые места (в пяти номинациях). |
| 1.1 | Премия за Гран-при | 2 000 |  |
| 1.2 | Премия за 1-ое место | 1 000 |  |
| 1.3 | Премия за 2-ое место | 600 |  |
| 1.4 | Премия за 3-е место | 400 |  |
| 2 | Вознаграждения специалистов (физические лица, работающие по гражданско-правовому договору или договору подряда), с учетом страховых взносов на вознаграждения специалистов: | 12 000 | Денежное вознаграждение различным приглашенным артистам. |
| 2.1 | Вокальные номера | 4 000 |  |
| 2.2 | КВН | 5 000 |  |
| 2.3 | Танцевальные номера | 3 000 |  |
| 3 | Полиграфические услуги (в том числе макет, дизайн): (расшиф) -разработка макета баннера 1000 руб. -печать баннера 120 руб. кв. м. -разработка макета грамоты 500 руб. -печать грамот(кол-во зависит от числа участников) 500 руб. | 7 000 | Оформление сцены, награждение грамотами всех участников фестиваля. |
| 3.1 | разработка макета баннера | 1 000 |  |
| 3.2 | печать баннера | 5 000 |  |
| 3.3 | разработка макета грамоты | 500 |  |
| 3.4 | печать грамот(кол-во зависит от числа участников) | 500 |  |
| 4 | Транспортные расходы | 1 000 | Доставка баннера и оборудования |
| 5 | Приобретение оборудования: | 149 000 | Данное оборудование необходимо для проведения мероприятия такого уровня. |
| 5.1 | пульт-усилитель | 19 000 |  |
| 5.2 | комплект колонок | 27 000 |  |
| 5.3 | комплект сабвуферов | 26 000 |  |
| 5.4 | комплект микрофонов | 32 500 |  |
| 5.5 | кабель | 1 500 |  |
| 5.6 | мультимедиа проектор | 21 000 |  |
| 5.7 | экран | 4000 |  |
| 5.8 | ноутбук | 18 000 |  |
| 6 | Канцелярские принадлежности | 2 000 | Обеспечение канцелярскими принадлежностями(блокнотами, ручками, др.) жюри и всех организаторов фестиваля. Распечатка положения, различных документов и договоров. |
|  | Итого: | 191 000 |  |